## 0905_미대응리스크
9/5(토) 특근 — 세정자동화 1~4호 미대응 리스크
9/5(토) 생산계획-직선 기준 · 세정자동화 1~4호 특근 인원 '없음' ¦ 작성 2026.09.02
① 미대응 예상 물량
라인 |  | 지시수량(EA) |  | 그중 초록 오더 | 특근 8H CAPA |  | 소요 시간 | 판정
세정자동화 1호 |  | 21704 |  | 16004 | 17280 |  | 10.0481 | 8H로는 2.0H 부족 — 특근을 해도 당일 완결 불가
세정자동화 2호 |  | 34000 |  | 24000 | 17280 |  | 15.7407 | 8H로는 7.7H 부족 — 특근을 해도 당일 완결 불가
세정자동화 3호 |  | 25000 |  |  | 17280 |  | 11.5741 | 8H로는 3.6H 부족 — 특근을 해도 당일 완결 불가
세정자동화 4호 |  | 23856 |  | 14256 | 17280 |  | 11.0444 | 8H로는 3.0H 부족 — 특근을 해도 당일 완결 불가
계 |  | 104560 |  | 54260 | 69120 |  | 48.4074 | 4대 전량 특근해도 32H 대비 16.4H 부족
※ 36개/분(세정초격차 표준 CAPA) 기준의 이론값이다. 원본에 '일부 품목은 분당 CAPA가 낮다'는 단서가 있고 품목 교체 시간도 미반영이므로 실제 소요는 위 값보다 늘어난다. 상단 지연오더 5건 66,848 EA는 별도이며 이 표에 포함되지 않았다.
② 원인 판별 — 근로시간 한도 아님
▶ 세정자동화 운전 인력(초격차 19명)은 9월 잔여 연장시간이 인당 99.8H로, 19명 전원이 8H 특근은 물론 16H(2회)까지 가능하다. 3개월 탄력근로 한도(156H)에 걸리는 인원은 0명이다. 즉 특근 불가 사유는 법정 한도가 아니라 참여 의사 문제다.
▶ 이 구분이 중요하다. AP에 '근로시간 한도라 못 한다'고 설명하면 사실과 다르고, 이후 고용노동부 점검·충원 협의에서 신뢰를 잃는다. '인원 확보 실패'로 정확히 보고해야 충원 13명 요구의 근거로도 이어진다.
공정 |  | 인원 |  | 9월 잔여(인당) |  | 8H 특근 가능 |  | 비고
초격차 (세정자동화) |  | 19 |  | 99.8 |  | 19명 전원 |  | 한도 여유 최대 — 특근 제약 없음
직선 |  | 24 |  | 79.2 |  | 24명 전원 |  | 지원 후보 1순위 — 다능공 여부 확인 필요
멀티 |  | 20 |  | 81.5 |  | 20명 전원 |  | 지원 후보 2순위
세척실 |  | 14 |  | 59 |  | 10명 |  | 잔여 0H 3명 — 지원 차출 시 주의
③ 대응 옵션
| 옵션 |  | 내용 | [5 empty] | 효과 / 제약
A | 9/7~9/9 평일 잔업 이월 |  | 세정 4대 × 평일 연장 2H = 17,280 EA/일. 초록 오더 54,260 EA는 3일이면 흡수. 근로시간 잔여(인당 99.8H)로 전원 편성 가능 | [5 empty] | 가장 현실적 — 특근 없이 해결
B | 우선순위 편성 후 부분 특근 |  | 긴급 교환 오더 3824990(14,000·반제 사용 긴급) → 2호 우선. 가능한 인원만으로 1~2대 가동 | [5 empty] | 전량은 불가, 결품 방지에 집중
C | 타 공정 지원 차출 |  | 직선 24명·멀티 20명 전원 근로시간 여유 있음. 세정자동화 가동 가능 OP 여부는 다능공표로 확인 필요 | [5 empty] | 확인 선행 — 당일 편성은 무리
D | AP 조기 통보 및 재계획 |  | 미대응 확정분을 9/5 이전에 통보하고 주간계획 재조정 요청. 8/27 튜브 건과 동일하게 사후 통보 시 귀책 논쟁이 재발 | [5 empty] | 필수 — 늦을수록 불리
④ 권고
A안(9/7~9/9 평일 잔업 이월)을 기본으로 하고, 긴급 교환 오더 3824990만 9/5 특근으로 분리 처리한다. 세정 4대 전량 특근은 8H로도 16.4H가 부족해 애초에 성립하지 않는다.
9/5 이전에 AP에 미대응 범위를 서면 통보한다. 통보 문안에는 '특근 인원 미확보'로 사유를 명시하고, 근로시간 한도를 사유로 들지 않는다 — 초격차 19명 전원이 한도상 특근 가능하기 때문이다.
이 건은 라인 표준 OP 부족 13명 및 충원 협의와 같은 사안이다. 미대응 물량 실적을 충원 요구의 근거 데이터로 축적한다 — 9/5 미대응 EA를 주차별로 누적 기록할 것.