## Slide 1
5대 운영축
P1
생산성·LOSS
P2
인력·조직
P3
품질·안전·노무
P4
원가·정산·단가
P5
표준화·디지털
BY27
연간 운영계획
현장 소장(센터장) 업무 연간 계획서
대상기간 2027.01 ~ 2027.12 적용범위 아모레퍼시픽·코스비전 / 생산도급·업무도급 4축, 354명 보고선 센터장 → 본사 / 임원진 협의체
Notes: BY27 한 해를 어떻게 운영할지, 목표·일정·자원·리스크를 한 장의 계획으로 묶었습니다. 5대 축, 중점과제 15건, KPI 12개로 구성됩니다.

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
BY27 계획 요약
연간 목표를 4개 숫자로 압축했다. 산출 근거는 5·11페이지.
01
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
15 건
중점과제 — 5개 운영축 × 3건
12 개
관리 KPI — 월 단위 실적 집계
-15 %
도급귀책 LOSS 공수 저감 목표
0 건
중대재해 · 불법파견 고위험 항목
핵심 메시지
BY27은 「BY28 단가협상을 이기기 위한 데이터를 쌓는 해」다. BY26 협상은 8개월치 LOSS를 소급 정리해 원청귀책 52%를 입증했지만, BY27은 사유코드·귀책룰을 1월에 확정해 매월 자동으로 근거가 쌓이도록 만든다.
전제조건은 두 가지 — 중대재해 0, 불법파견 고위험 0. 이 둘은 목표가 아니라 계약 존속 조건이며, 다른 과제보다 우선 자원을 배분한다.
기대효과 (AP 2축 기준 · 가정 반영)
도급귀책 LOSS 15% 저감 → 연 약 7,700만원 절감 | 실효율 +2.0%p 회복 → 연 약 3.6억원 상당의 운영 효율 가치
※ 임률 35,121원/M·H, 월 기준공수 174H, LOSS율 6% 가정. LOSS율·실효율은 BY26 실적 확보 시 교체 필요 — 두 값은 성격이 달라 합산하지 않는다.
Notes: 요약: 과제 15건, KPI 12개. 금액 효과는 AP 2축 기준 추정이며 LOSS율·실효율은 아직 가정값입니다. BY26 실적이 확보되면 엑셀 모델에서 자동 재계산됩니다.

## Slide 3
BASELINE
계획 전제 — 운영 구조와 기준값
집계는 고객 × 계약유형 분리가 기본이다. 합산 시 출처를 명시한다.
02
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
고객 | 계약유형 | 인원(명) | 임률(원/M·H) | 월 총공수(M·H) | 비고
아모레퍼시픽 | 생산도급 | 153 | 35,121 | 26,622 | BY26 실적 임률
아모레퍼시픽 | 업무도급 | 91 | 35,121 | 15,834 | AP 임률 준용(가정)
코스비전 | 생산도급 | 55 | 별도 | 9,570 | 임률 확보 필요
코스비전 | 업무도급 | 55 | 별도 | 9,570 | 세탁실 별도정산 포함
합계 |  | 354 | — | 61,596 | 임률 상이 — 대외 제시 금지
확정 수치 (BY26 실적)
임률
35,121 원/M·H
원청(AP)귀책 LOSS
52 %
단가인상 · 생산도급
+4.12 %
단가인상 · 업무도급
+4.82 %
가정값 — BY26 실적 확보 시 교체 대상
LOSS율
6.0%
실효율
88.0%
월 기준공수
174 M·H
결원율
3.8%
이직률
4.2%
다능공 보유율
45%
이 6개는 근거가 없는 플레이스홀더다. 계획 승인 전 BY26 MES·인사 실적으로 반드시 교체한다 — 엑셀 「01_기준전제」 시트 입력 셀.
Notes: 전제 슬라이드입니다. 임률·원청귀책 52%·단가인상률·인원은 실적값이고, 아래 6개는 가정입니다. 이 가정을 실적으로 바꿔야 금액 효과가 확정됩니다.

## Slide 4
PROBLEM
왜 연간계획인가 — 반복되는 구조적 문제
현상이 아니라 구조로 정의한다. 세 가지 모두 「사후 대응」이 원인이다.
03
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
01
계획 주기와 협상 주기가 어긋나 있다
단가협상은 연 1회인데 운영은 월 단위로만 굴러간다. BY26 협상은 8개월치 LOSS를 소급 정리해 근거를 만들었다 — 근거가 협상 직전에 만들어지면 협상력은 항상 원청이 쥔다.
→ 1월에 귀책룰을 확정하고 매월 자동으로 근거를 쌓는다 (A-01, D-02)
02
LOSS 귀책이 사유별 룰 없이 집계된다
공통 LOSS를 관행적으로 나누면 협상 테이블에서 깨진다. 자재 미입고는 원청, 휴식 미복귀는 도급, 설비 워밍업은 공통 — 사유마다 귀책이 다르다.
→ 사유코드별 귀책룰을 정의서로 고정, 미분류 3% 이하 (A-01)
03
4축 손익이 분리되어 보이지 않는다
고객 × 계약유형 4축의 원가 구조가 다른데 합산 집계하면 어느 계약이 손익을 갉아먹는지 보이지 않는다. 코스비전 세탁실 별도정산도 같은 문제다.
→ 월마감 4축 분리집계 표준화, 마감 D+3 (D-01, D-03)
Notes: 세 문제 모두 사후 대응이 원인입니다. 각각 대응 과제를 오른쪽에 붙였습니다.

## Slide 5
STRATEGY
BY27 운영 방침 — 5대 축
축마다 중점과제 3건. 축별로 목표·산출물·담당이 정해져 있다.
04
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
운영 방침 「안전·노무를 전제조건으로 고정하고, LOSS 귀책 데이터로 손익을 방어하며, 인력 변동성을 다능공으로 흡수한다」
P1
생산성·LOSS
LOSS 귀속 체계로 원청/도급 책임을 분리하고 도급귀책 공수를 줄인다
LOSS율 -15% · 효율 GAP ≤2%p
P2
인력·조직
결원·이직을 안정화하고 다능공·관리라인으로 변동에 대응한다
결원율 ≤3.0% · 다능공 60%
P3
품질·안전·노무
중대재해 0, 불법파견 고위험 0을 전제조건으로 관리한다
중대재해 0 · 산재 -30%
P4
원가·정산·단가
4축 분리집계를 정착시키고 BY28 협상 근거를 축적한다
마감 D+3 · 협상자료 10월 완성
P5
표준화·디지털
ZEN 플랫폼으로 계획→실적→보고를 단일 데이터로 잇는다
업로드 준수율 95% · 보고공수 -50%
Notes: 5대 축과 축별 대표 목표입니다. P3는 목표가 아니라 전제조건이라는 점을 강조합니다.

## Slide 6
KPI
BY27 관리 KPI 12개
기준값은 BY26 실적. 붉은 표시는 아직 가정값으로, 실적 확보 시 목표가 자동 갱신된다.
05
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
ID | 축 | KPI | 산식 | BY26 기준 | BY27 목표
K01 | P1 | LOSS율 | LOSS 공수 ÷ 총 투입공수 | 6.0%* | 5.1%
K02 | P1 | 도급귀책 LOSS 공수 | LOSS 공수 × 도급귀책 비중 | 1,774 H/월* | 1,508 H/월
K03 | P1 | 원청귀책 LOSS 비중 | 원청귀책 ÷ 전체 LOSS | 52.0% | 근거 유지
K04 | P1 | 실효율 | 실적공수 ÷ 표준공수 | 88.0%* | 90.0%
K05 | P2 | 월평균 결원율 | 결원 ÷ 정원 | 3.8%* | ≤ 3.0%
K06 | P2 | 월평균 이직률 | 퇴사 ÷ 평균 재직 | 4.2%* | ≤ 3.5%
K07 | P2 | 다능공 보유율 | 2공정 이상 가능 ÷ 총원 | 45%* | ≥ 60%
K08 | P3 | 중대재해 | 발생 건수 | — | 0 건
K09 | P3 | 산재 건수 | 발생 건수 | 3 건* | ≤ 2 건
K10 | P3 | 도급귀책 품질클레임 | 도급귀책 판정 건수 | 10 건* | ≤ 7 건
K11 | P4 | 월마감 리드타임 | 마감 완료일 − 월말 | 5 일* | ≤ 3 일
K12 | P5 | 주간계획 업로드 준수율 | 업로드 주차 ÷ 전체 주차 | — | ≥ 95%
* BY26 실적 미확보 — 가정값. 목표는 기준값에 연동된 수식이므로 실적 입력 시 자동 재산출된다 (엑셀 「02_KPI목표」).
Notes: KPI 12개. 별표는 가정값이고, 목표는 기준에 연동된 수식입니다. 매월 실적을 입력하면 달성률이 자동으로 나옵니다.

## Slide 7
INITIATIVES
중점과제 (1/2) — 생산성 · 인력 · 안전
P1~P3 9건. 난이도 High 3건은 원청 합의 또는 본사 지원이 전제된다.
06
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
ID | 과제 | 정량 목표 | 핵심 산출물 | 난이도 | 기간 | 담당
A-01 | LOSS 사유코드·귀책룰 확정 | 귀책 미분류 LOSS ≤3% | LOSS 카테고리 정의서 v3 · 월 귀속리포트 | Mid | 1~3월 | 생산관리
A-02 | 도급귀책 LOSS 3대 항목 저감 | 도급귀책 공수 전년比 -15% | 휴식 미복귀·교대준비·초기불량 개선안 | Mid | 2~12월 | 생산반장
A-03 | 라인별 목표효율 재설정 | 효율 GAP ≤2%p 라인 80%↑ | 라인별 표준효율표 · 주간 편차관리 | High | 4~12월 | 생산관리
B-01 | 결원·조기이탈 안정화 | 결원율 ≤3.0% · 이직률 ≤3.5% | 채용 파이프라인 · 4주 온보딩 체크리스트 | High | 연중 | 인사담당
B-02 | 다능공 스킬매트릭스 운영 | 다능공 보유율 60% | 공정별 스킬매트릭스 · 연 2회 교육 | Mid | 1~9월 | 교육담당
B-03 | 조장·반장 관리라인 역량 | 리더 교육 이수 100% | 지휘체계 R&R 정의서 · 월 리더미팅 | Mid | 연중 | 센터장
C-01 | 중대재해 Zero · 산재 저감 | 중대재해 0 · 산재 -30% | 안전보건계획 · 위험성평가 · 아차사고 대장 | Mid | 연중 | 안전담당
C-02 | 하절기 온열질환 대응 | 온열질환 0 · 폭염 LOSS -20% | 체감온도 휴식 프로토콜 · HeatWatch | Low | 4~9월 | 안전담당
C-03 | 불법파견 자체진단 | 고위험 항목 0건 | 진단 130항목 · 지시경로 기록 | High | 반기 2회 | 센터장
난이도 Low = 기존 자원으로 즉시 실행 · Mid = 타 부서/원청 협의 필요 · High = 원청 합의 또는 본사 승인 필요, 실패 시 손익 직결

## Slide 8
INITIATIVES
중점과제 (2/2) — 품질 · 원가 · 표준화
D-02(BY28 협상 근거)가 BY27 최대 과제. 10월까지 데이터가 완성되지 않으면 협상은 BY26 방식으로 회귀한다.
07
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
ID | 과제 | 정량 목표 | 핵심 산출물 | 난이도 | 기간 | 담당
C-04 | 도급귀책 품질클레임 저감 | 도급귀책 클레임 -30% | 초·중·종물 검사 준수율 · OPL 전개 | Mid | 연중 | 품질담당
D-01 | 월마감 4축 분리집계 표준화 | 정산 오류 0건 · 마감 D+3 | 마감 체크리스트 · 4축 집계 양식 | Mid | 1~4월 | 정산담당
D-02 | BY28 단가협상 근거 축적 | 10월까지 데이터패키지 완성 | LOSS 귀속 확정치 · 단가 산출내역서 | High | 8~11월 | 센터장
D-03 | 코스비전 세탁실 별도정산 정착 | 분리청구 누락 0건 | 비용 분리 산정기준 · 증빙 표준 | Low | 1~6월 | 정산담당
E-01 | ZEN 플랫폼 현장 정착 | 주간 업로드 준수율 95%↑ | 업로드 SOP · 조치추적 운영지표 | Mid | 연중 | 센터장
E-02 | 본사 월간보고 표준화 | 보고 작성공수 -50% | 월간 경영보고 템플릿 v27(4축 분리) | Low | 1~3월 | 센터장
D-02가 실패하면
BY28 협상 테이블에 올릴 원청귀책 근거가 없어진다. BY26 단가인상 실적(생산 +4.12% / 업무 +4.82%)은 8개월치 LOSS 귀속 분석이 만든 결과이며, 근거 없이 같은 수준을 반복할 수 없다. 1~10월 데이터 축적은 협상 준비가 아니라 협상 그 자체다.

## Slide 9
ROADMAP
연간 마스터 스케줄 — 상반기
상단 띠는 그 달의 고정 일정, 아래는 5개 운영축(P1~P5)의 핵심 업무다.
08
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
1월
안전보건계획
P1
LOSS 사유코드·귀책룰 확정, 시스템 반영
P2
조직·R&R 확정, 연간 교육계획
P3
연간 안전보건계획 수립·게시
P4
BY27 단가 적용 개시, 청구기준 확인
P5
월간 경영보고 템플릿 v27 배포
2월
설 연휴
P1
1월 LOSS 귀속리포트 최초 발행
P2
설 연휴 인력운영, 스킬매트릭스 기준
P3
1분기 정기 안전보건교육(법정)
P4
1월 마감 정산 검증(4축)
P5
주간계획 업로드 프로세스 정착
3월
1Q 경영보고
P1
도급귀책 3대 항목 개선 착수
P2
1Q 결원·이직 리뷰, 채용 LT 개선
P3
위험성평가(정기) 실시
P4
1Q 마감 · 본사 경영보고
P5
조치추적 운영지표화
4월
하절기 준비
P1
라인별 목표효율 재설정
P2
다능공 교육 1차
P3
하절기 대응계획(HeatWatch·물품)
P4
1Q 손익 리뷰, 세탁실 정산 점검
P5
본사 보고 자동화 1차 적용
5월
자체진단 1차
P1
효율 편차 주간관리 정착
P2
조장·반장 리더십 교육 1차
P3
불법파견 자체진단 1차(상반기)
P4
4월 마감, 물량변동 인력계획
P5
플랫폼 사용률 점검·보완
6월
상반기 마감
P1
상반기 LOSS 실적 집계·검증
P2
하계휴가 인력운영 계획 확정
P3
HeatWatch 가동, 2Q 안전교육
P4
상반기 마감 · 2Q 경영보고
P5
상반기 운영 리뷰

## Slide 10
ROADMAP
연간 마스터 스케줄 — 하반기
8월부터 BY28 협상 트랙이 병렬로 돈다. 10월 데이터 마감이 하반기 최대 마일스톤이다.
09
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
7월
하계휴가
P1
하한기 CAPA 대응 LOSS 관리
P2
하계휴가 운영, 대체인력 배치
P3
온열질환 예방 집중관리
P4
6월 마감, 상반기 손익 분석
P5
데이터 정합성 감사
8월
협상 D-3M
P1
폭염 LOSS 귀책 구분기록 강화
P2
하반기 채용·결원 보충
P3
3Q 안전교육, 아차사고 리뷰
P4
BY28 협상 데이터 1차 패키지
P5
OPL 전개 실적 집계
9월
추석·3Q 마감
P1
3Q LOSS 실적, 개선효과 검증
P2
추석 인력운영, 다능공 교육 2차
P3
위험성평가(수시·변경공정)
P4
3Q 마감 · 경영보고
P5
플랫폼 개선 반영
10월
자체진단 2차
P1
1~9월 LOSS 귀속 확정 데이터
P2
차년도 인력·조직 계획 초안
P3
불법파견 자체진단 2차(하반기)
P4
BY28 단가 산출내역서 작성
P5
협상용 데이터 대시보드 완성
11월
BY28 협상
P1
원청귀책 근거 사유별 정리
P2
차년도 인력계획 확정
P3
4Q 안전보건교육
P4
BY28 단가협상 테이블 대응
P5
차년도 보고체계 개편안
12월
연말 결산
P1
BY27 LOSS 결산
P2
연간 교육 이수 마감, 인사평가
P3
연간 안전보건 실적평가
P4
연말 마감 · BY27 결산보고
P5
BY28 운영계획 확정·배포

## Slide 11
IMPACT
기대효과 — 금액 환산
LOSS 비용과 효율 GAP은 성격이 다르다. 전자는 정산 근거, 후자는 KPI 미달의 기회비용이다.
10
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
Chart: 도급귀책 LOSS 저감 시나리오 · 연 절감액 (백만원)
| 보수 -10% | 기준 -15% | 도전 -20%
연 절감액(백만원) | 51.5 | 77.3 | 103
산출 근거 (AP 2축 · 244명)
월 총공수
244명 × 174 M·H
42,456 M·H
월 LOSS 공수
42,456 × 6.0%
2,547 M·H
도급귀책분
2,547 × 48%
1,223 M·H
도급귀책 비용
1,223 × 35,121원
월 4,295만원
연 환산
× 12개월
연 5.15억원
-15% 저감
5.15억 × 15%
연 7,730만원
효율 GAP 환산 연 3.58억원
42,456 M·H × 2.0%p × 35,121원 × 12개월. LOSS 외 운영 효율 저하분 — 절감액과 합산하지 않는다.
코스비전 2축(110명) 미산입 임률 미확보
AP 임률을 코스비전에 그대로 적용하면 정산·협상에서 깨진다. 임률 확보 후 엑셀 모델에서 자동 산출.
Notes: 금액은 AP 2축 244명 기준입니다. LOSS율 6%와 실효율 88%는 가정값이라 실적 확보 시 숫자가 바뀝니다. 절감액과 효율 GAP은 성격이 달라 합산하지 않았습니다.

## Slide 12
RISK
리스크 등록부 — 우선순위 상위 5
R1·R5는 발생 시 계약·손익에 직접 타격. 나머지 과제보다 먼저 자원을 배분한다.
11
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
ID | 구분 | 리스크 | 영향 | 발생 | 대응 방안 | 담당 | 점검
R1 | 노무 | 불법파견(위장도급) 판정 — 현장 직접 지시·근태 직접관리 적발 | 高 | 中 | 지시는 도급사 관리라인(조장·반장) 경유 표준화 · 반기 자체진단 130항목 · 지시기록 보존 | 센터장 | 반기
R5 | 계약 | BY28 단가 인상 미달 — 손익 악화 | 高 | 中 | 1~10월 LOSS 귀속 근거 축적 · 단가 산출내역서 정교화 | 센터장 | 분기
R2 | 안전 | 중대재해 발생 — 중대재해처벌법 수사·가동 중단 | 高 | 低 | 연간 안전보건계획 · 위험성평가(정기/수시) · 아차사고 신고제 | 안전담당 | 월
R4 | 인력 | 결원율 상승 — 잔업·대체 비용 증가, 효율 저하 | 中 | 高 | 채용 파이프라인 상시화 · 입사 4주 온보딩 · 다능공 확대 | 인사담당 | 주
R3 | 품질 | 도급귀책 클레임 증가 — BY28 단가협상 불리 | 中 | 中 | 초·중·종물 검사 준수율 관리 · OPL 즉시 전개 | 품질담당 | 월
지휘 원칙 현장 작업자에 대한 지시는 반드시 도급사 관리라인을 경유한다. 354명은 직접 지휘 대상이 아니라 관리라인을 통한 간접 통솔 대상이며, 직접 지휘·근태 직접관리는 불법파견 판정의 직접 근거가 된다. 한 건의 예외가 다음 협상과 노무 분쟁의 선례가 된다.

## Slide 13
OPERATING RHYTHM
실행 체계 — 계획을 굴리는 정기 루틴
연간계획은 주기 업무로 분해되지 않으면 12월에 미달로 끝난다.
12
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
일간
조회(관리라인 경유) · 전일 LOSS/결원 확인 · 현장 안전순회 · 이슈 에스컬레이션
주간
월: 주간생산계획 업로드·배포 / 수: 조장회의 / 금: 주간 실적·효율 리뷰 및 차주 인력배치
월간
월마감 정산(D+3) · 본사 월간 경영보고 · 안전보건협의체 · 교육 이수 점검 · 지연오더 취합
분기
분기 경영보고 · 법정 안전보건교육 · 위험성평가 · KPI 목표 대비 실적 리뷰
반기
불법파견 자체진단 · 인사평가 · 인력계획 재수립
연간
안전보건계획 수립 · BY28 단가협상 · 차년도 운영계획 확정 · 결산보고
도구 연계 — ZEN 플랫폼
주간계획 업로드
LOSS·인력·조치추적 자동 산출
지연오더 취합
월별 지연 오더 자동 집계
HeatWatch
하절기 체감온도·휴식 알림
OPL Generator
적발 → 교육자료 즉시 생성
월간 보고
4축 분리 경영보고 자동 작성

## Slide 14
DECISION REQUIRED
본사·원청 결정 요청 사항
아래 5건은 센터 단독으로 확정할 수 없다. 미결 시 계획의 금액 효과가 확정되지 않는다.
13
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획
01
BY27 계약유형별 확정 임률 공유
AP 업무도급·코스비전 2축 임률이 없어 시뮬레이션이 AP 생산도급 중심으로만 산출된다.
1월 내
본사 / 계약
02
코스비전 세탁실 별도정산 기준 승인
비용 분리 산정기준·증빙 양식을 확정해야 분리청구 누락을 0으로 만들 수 있다.
2월 내
본사 / 코스비전
03
LOSS 사유코드·귀책룰 원청(AP) 합의
공통 LOSS를 사유별로 귀속하는 룰에 원청 합의가 없으면 BY28 협상에서 다시 뒤집힌다.
1Q 내
원청 AP
04
상시 채용 파이프라인 본사 지원
결원율 3.0% 목표는 채용 리드타임 단축 없이는 달성 불가. 현장 단독 해결 범위를 넘는다.
1Q 내
본사 HR
05
불법파견 자체진단 에스컬레이션 라인 확정
고위험 항목 발견 시 본사 HR 보고·조치 경로를 사전에 정해 둔다.
2Q 내
본사 HR
요청 5건이 확정되면 엑셀 「01_기준전제」 입력만으로 KPI 목표와 금액 효과가 전 계약 4축으로 확장된다.

## Slide 15
BY27 운영, 한 문장
전제조건을 지키고,
근거를 매월 쌓고,
변동성은 사람으로 흡수한다.
전제조건
중대재해 0 · 불법파견 고위험 0
근거 축적
LOSS 귀책룰 1월 확정 → 10월 협상 데이터 완성
변동성 흡수
다능공 60% · 결원율 3.0% 이하
제니엘 · AP 대전공장 센터 | BY27 연간 운영계획 | 2027.01 ~ 2027.12