## 00_표지
BY27 연간 운영계획
제니엘 AP 대전공장 센터 · 생산도급/업무도급 4축
대상기간 2027.01 ~ 2027.12
문서 목적 | 센터장(현장소장) 연간 업무계획 — 목표·일정·자원·리스크를 한 문서에서 관리하고 월 단위로 실적을 채워 본사 보고에 그대로 사용한다.
적용 범위 | 아모레퍼시픽 생산도급/업무도급 + 코스비전 생산도급/업무도급 (4축, 총 354명). 집계는 고객×계약유형 분리가 기본이며 합산 시 출처를 명시한다.
운영 축 | P1 생산성·LOSS · P2 인력·조직 · P3 품질·안전·노무 · P4 원가·정산·단가 · P5 표준화·디지털
중점과제 | 15건 (축별 3건)
KPI | 12개 — 매월 실적 입력 시 달성률 자동 산출
사용법 | 노란 채움 + 파란 글씨 = 입력 셀. 검정 = 수식(수정 금지). 초록 = 다른 시트 참조. 01_기준전제의 입력값만 갱신하면 02·04 시트가 자동 재계산된다.
수치 신뢰도 | 임률 35,121원/M·H · 원청귀책 52% · BY26 단가인상률(생산 +4.12% / 업무 +4.82%) · 4축 인원은 실적값. 그 외 BY26 기준값은 플레이스홀더이며 실적 입력이 필요하다 — 01_기준전제 '출처·근거' 열 참조.
시트 구성 | 01_기준전제(입력) → 02_KPI목표 → 03_연간스케줄 → 04_중점과제 → 05_LOSS효율시뮬 → 06_인력계획 → 07_리스크등록부 → 08_운영루틴

## 01_기준전제
01. 계획 기준·전제 (입력 시트)
노란 채움 + 파란 글씨 셀만 수정한다. 이 값이 02·05 시트로 전파된다.
[1] 계약 4축 — 고객 × 계약유형
고객 | 계약유형 | 인원(명) | 임률(원/M·H) | 월 총공수(M·H) | 월 도급비(원) | 출처·근거
아모레퍼시픽 | 생산도급 | 153 | 35121 | 26622 | 934991262 | 사용자 제공 · BY26 실적 임률
아모레퍼시픽 | 업무도급 | 91 | 35121 | 15834 | 556105914 | AP 임률 준용(가정) · BY27 계약 임률 입력 필요
코스비전 | 생산도급 | 55 |  | 9570 | 0 | 별도 임률 · 입력 필요
코스비전 | 업무도급 | 55 |  | 9570 | 0 | 별도 임률 · 입력 필요
합계 |  | 354 | — | 61596 | 1491097176 | 임률이 다른 계약을 합산한 값 — 단가 비교에는 사용하지 말 것
[2] 운영 기준값·가정
항목 | 값 | 단위 |  |  |  | 출처·근거
월 기준공수(1인) | 174 | M·H |  |  |  | 가정 · 주40H×4.35주 기준. 실적 반영 시 수정
연 가동월수 | 12 | 개월 |  |  |  | 가정
BY26 LOSS율 | 6% | % |  |  |  | 가정(플레이스홀더) · BY26 MES 실적 입력 필요
BY26 원청귀책 LOSS 비중 | 52% | % |  |  |  | 사용자 제공 · BY26 MES 8개월 귀속분석 실적
BY26 실효율 | 88% | % |  |  |  | 가정(플레이스홀더) · 라인 실적 입력 필요
BY27 목표효율 | 90% | % |  |  |  | 목표값 · 라인별 재설정 후 확정(과제 A-03)
BY26 월평균 결원율 | 3.8% | % |  |  |  | 가정(플레이스홀더) · 실적 입력 필요
BY26 월평균 이직률 | 4.2% | % |  |  |  | 가정(플레이스홀더) · 실적 입력 필요
BY26 다능공 보유율 | 45% | % |  |  |  | 가정(플레이스홀더) · 스킬매트릭스 집계 필요
BY26 산재 건수 | 3 | 건 |  |  |  | 가정(플레이스홀더) · 실적 입력 필요
BY26 도급귀책 품질클레임 | 10 | 건 |  |  |  | 가정(플레이스홀더) · 실적 입력 필요
BY26 월마감 리드타임 | 5 | 일 |  |  |  | 가정(플레이스홀더) · 실적 입력 필요
BY26 단가인상률(생산도급) | 4.12% | % |  |  |  | 사용자 제공 · AP BY26 협상 실적
BY26 단가인상률(업무도급) | 4.82% | % |  |  |  | 사용자 제공 · AP BY26 협상 실적
도급귀책 LOSS 저감 목표율 | 15% | % |  |  |  | 목표값 · 과제 A-02
범례 | 입력 셀 | 수식 | 타 시트 참조 |  |  | 빨간 '출처·근거' = 플레이스홀더(가정). BY26 실적을 확보하는 즉시 교체할 것.

## 02_KPI목표
02. BY27 KPI 목표 · 월별 실적
기준값은 01_기준전제에서 자동 참조. 월별 실적을 입력하면 연평균·달성률이 산출된다.
ID | 축 | KPI | 산식 | BY26 기준 | BY27 목표 | 목표 설정근거 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균/계 | 달성률
K01 | P1 | LOSS율 | LOSS 공수 ÷ 총 투입공수 | 6% | 5.1% | 기준 × 0.85
K02 | P1 | 도급귀책 LOSS 공수 | LOSS 공수 × 도급귀책 비중 | 1773.9648 | 1507.8701 | 기준 × 0.85
K03 | P1 | 원청귀책 LOSS 비중 | 원청귀책 LOSS ÷ 전체 LOSS | 52% | 52% | 근거 유지·확대
K04 | P1 | 실효율 | 실적공수 ÷ 표준공수 | 88% | 90% | 기준 + 2.0%p
K05 | P2 | 월평균 결원율 | 결원 ÷ 정원 | 3.8% | 3% | 3.0% 이하
K06 | P2 | 월평균 이직률 | 퇴사 ÷ 평균 재직 | 4.2% | 3.5% | 3.5% 이하
K07 | P2 | 다능공 보유율 | 2공정 이상 가능 인원 ÷ 총원 | 45% | 60% | 60% 이상
K08 | P3 | 중대재해 | 발생 건수 | — | 0 | 0건
K09 | P3 | 산재 건수 | 발생 건수 | 3 | 2.1 | 기준 × 0.70
K10 | P3 | 도급귀책 품질클레임 | 도급귀책 판정 건수 | 10 | 7 | 기준 × 0.70
K11 | P4 | 월마감 리드타임 | 마감 완료일 − 월말 | 5 | 3 | 3일 이내
K12 | P5 | 주간계획 업로드 준수율 | 업로드 주차 ÷ 전체 주차 | — | 95% | 95% 이상
주 |  | 달성률: 낮을수록 좋은 KPI(LOSS율·결원율·이직률·산재·클레임·마감일)는 목표÷실적, 높을수록 좋은 KPI는 실적÷목표. 100% 이상이면 목표 달성. 중대재해는 0건일 때만 100%.

## 03_연간스케줄
03. BY27 연간 마스터 스케줄
월 × 운영축 기준 핵심 업무. 분기 마감·법정 일정·협상 일정을 축으로 배치했다.
월 | 축 | 운영축 | 핵심 업무 | 분기 | 고정 일정
1월 | P1 | 생산성·LOSS | BY27 LOSS 사유코드·귀책룰 확정, 시스템 반영 | Q1 | 안전보건계획
| P2 | 인력·조직 | 조직·R&R 확정, 연간 교육계획 수립
| P3 | 품질·안전·노무 | 연간 안전보건계획 수립·게시, 위험성평가 연간계획
| P4 | 원가·정산·단가 | BY27 단가 적용 개시, 청구기준 재확인
| P5 | 표준화·디지털 | 월간 경영보고 템플릿 v27 배포
2월 | P1 | 생산성·LOSS | 1월 LOSS 귀속리포트 최초 발행 | Q1 | 설 연휴
| P2 | 인력·조직 | 설 연휴 인력운영, 스킬매트릭스 기준 확정
| P3 | 품질·안전·노무 | 1분기 정기 안전보건교육(법정)
| P4 | 원가·정산·단가 | 1월 마감 정산 검증(고객×계약유형 4축)
| P5 | 표준화·디지털 | 주간계획 업로드 프로세스 현장 정착
3월 | P1 | 생산성·LOSS | 도급귀책 3대 항목 개선 착수 | Q1 | 1Q 경영보고
| P2 | 인력·조직 | 1Q 결원·이직 리뷰, 채용 리드타임 개선
| P3 | 품질·안전·노무 | 위험성평가(정기) 실시
| P4 | 원가·정산·단가 | 1Q 마감 · 본사 경영보고
| P5 | 표준화·디지털 | 조치추적 운영지표화
4월 | P1 | 생산성·LOSS | 라인별 목표효율 재설정 | Q2 | 하절기 준비
| P2 | 인력·조직 | 다능공 교육 1차
| P3 | 품질·안전·노무 | 하절기 대응계획 수립(HeatWatch 세팅·물품)
| P4 | 원가·정산·단가 | 1Q 손익 리뷰, 세탁실 별도정산 점검
| P5 | 표준화·디지털 | 본사 보고 자동화 1차 적용
5월 | P1 | 생산성·LOSS | 효율 편차 주간관리 정착 | Q2 | 자체진단 1차
| P2 | 인력·조직 | 조장·반장 리더십 교육 1차
| P3 | 품질·안전·노무 | 불법파견 자체진단 1차(상반기)
| P4 | 원가·정산·단가 | 4월 마감, 물량변동 대응 인력계획
| P5 | 표준화·디지털 | 플랫폼 사용률 점검·보완
6월 | P1 | 생산성·LOSS | 상반기 LOSS 실적 집계·검증 | Q2 | 상반기 마감
| P2 | 인력·조직 | 하계휴가 인력운영 계획 확정
| P3 | 품질·안전·노무 | HeatWatch 가동, 2Q 안전보건교육
| P4 | 원가·정산·단가 | 상반기 마감 · 2Q 경영보고
| P5 | 표준화·디지털 | 상반기 운영 리뷰
7월 | P1 | 생산성·LOSS | 하한기 CAPA 대응 LOSS 관리 | Q3 | 하계휴가
| P2 | 인력·조직 | 하계휴가 운영, 대체인력 배치
| P3 | 품질·안전·노무 | 온열질환 예방 집중관리
| P4 | 원가·정산·단가 | 6월 마감, 상반기 손익 분석
| P5 | 표준화·디지털 | 데이터 정합성 감사
8월 | P1 | 생산성·LOSS | 폭염 LOSS 귀책 구분기록 강화 | Q3 | 협상 D-3M
| P2 | 인력·조직 | 하반기 채용·결원 보충
| P3 | 품질·안전·노무 | 3Q 안전보건교육, 아차사고 리뷰
| P4 | 원가·정산·단가 | BY28 협상 데이터 1차 패키지
| P5 | 표준화·디지털 | OPL 전개 실적 집계
9월 | P1 | 생산성·LOSS | 3Q LOSS 실적, 개선효과 검증 | Q3 | 추석·3Q 마감
| P2 | 인력·조직 | 추석 인력운영, 다능공 교육 2차
| P3 | 품질·안전·노무 | 위험성평가(수시·변경공정)
| P4 | 원가·정산·단가 | 3Q 마감 · 경영보고
| P5 | 표준화·디지털 | 플랫폼 개선 반영
10월 | P1 | 생산성·LOSS | 1~9월 LOSS 귀속 확정 데이터 산출 | Q4 | 자체진단 2차
| P2 | 인력·조직 | 차년도 인력·조직 계획 초안
| P3 | 품질·안전·노무 | 불법파견 자체진단 2차(하반기)
| P4 | 원가·정산·단가 | BY28 단가 산출내역서 작성
| P5 | 표준화·디지털 | 협상용 데이터 대시보드 완성
11월 | P1 | 생산성·LOSS | 원청귀책 근거 사유별 정리 | Q4 | BY28 협상
| P2 | 인력·조직 | 차년도 인력계획 확정
| P3 | 품질·안전·노무 | 4Q 안전보건교육
| P4 | 원가·정산·단가 | BY28 단가협상 테이블 대응
| P5 | 표준화·디지털 | 차년도 보고체계 개편안
12월 | P1 | 생산성·LOSS | BY27 LOSS 결산 | Q4 | 연말 결산
| P2 | 인력·조직 | 연간 교육 이수 마감, 인사평가
| P3 | 품질·안전·노무 | 연간 안전보건 실적평가
| P4 | 원가·정산·단가 | 연말 마감 · BY27 결산보고
| P5 | 표준화·디지털 | BY28 운영계획 확정·배포

## 04_중점과제
04. BY27 중점과제 15건 · 실행 간트
난이도 High 과제는 월별 진척을 별도 관리한다. 진척률은 입력 셀.
ID | 축 | 과제명 | 정량 목표 | 핵심 산출물 | 난이도 | 담당 | 기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 진척률
A-01 | P1 | LOSS 사유코드·귀책룰 BY27 확정 | 귀책 미분류 LOSS 비중 ≤3% | LOSS 카테고리 정의서 v3 · 월 귀속리포트 | Mid | 센터장/생산관리 | 1~3월 | bar: 1 to 3
A-02 | P1 | 도급귀책 LOSS 3대 항목 저감 | 도급귀책 LOSS 공수 전년比 -15% | 3대 항목(휴식 미복귀·교대준비·초기불량) 개선안 | Mid | 생산반장 | 2~12월
A-03 | P1 | 라인별 목표효율 재설정·편차관리 | 효율 GAP ≤2%p 라인 비중 80%↑ | 라인별 표준효율표 · 주간 편차관리 시트 | High | 센터장/생산관리 | 4~12월 | bar: 4 to 12
B-01 | P2 | 결원·조기이탈 안정화 | 월평균 결원율 ≤3.0% · 이직률 ≤3.5% | 채용 파이프라인 · 입사 4주 온보딩 체크리스트 | High | 인사담당 | 1~12월
B-02 | P2 | 다능공 스킬매트릭스 운영 | 다능공(2공정↑) 보유율 60% | 공정별 스킬매트릭스 · 연 2회 교육 | Mid | 교육담당 | 1~9월 | bar: 1 to 9
B-03 | P2 | 조장·반장 관리라인 역량 | 리더 교육 이수율 100% · 관할인원 표준화 | 지휘체계 R&R 정의서 · 월 리더미팅 | Mid | 센터장 | 1~12월
C-01 | P3 | 중대재해 Zero·산재 저감 | 중대재해 0건 · 산재 전년比 -30% | 연간 안전보건계획 · 위험성평가 · 아차사고 대장 | Mid | 안전담당 | 1~12월
C-02 | P3 | 하절기 온열질환 대응(HeatWatch) | 온열질환 0건 · 폭염 LOSS 전년比 -20% | 체감온도 휴식 프로토콜 · HeatWatch 운영 | Low | 안전담당 | 4~9월 | bar: 4 to 9
C-03 | P3 | 불법파견(위장도급) 자체진단 | 고위험 항목 0건 · 반기 2회 진단 | 진단 130항목 체크리스트 · 지시경로 기록 | High | 센터장 | 5월·10월 | bar: 5; 10
C-04 | P3 | 도급귀책 품질클레임 저감 | 도급귀책 클레임 전년比 -30% | 초·중·종물 검사 준수율 · OPL 전개 | Mid | 품질담당 | 2~12월
D-01 | P4 | 월마감 4축 분리집계 표준화 | 정산 오류 0건 · 마감 D+3 | 마감 체크리스트 · 고객×계약유형 집계 양식 | Mid | 정산담당 | 1~4월 | bar: 1 to 4
D-02 | P4 | BY28 단가협상 근거 축적 | 10월까지 협상 데이터패키지 완성 | LOSS 귀속 확정치 · 단가 산출내역서 | High | 센터장 | 8~11월 | bar: 8 to 11
D-03 | P4 | 코스비전 세탁실 별도정산 정착 | 분리청구 누락 0건 | 비용 분리 산정기준 · 증빙 표준 | Low | 정산담당 | 1~6월 | bar: 1 to 6
E-01 | P5 | ZEN 플랫폼 현장 정착 | 주간계획 업로드 준수율 95%↑ | 업로드 SOP · 조치추적 운영지표 | Mid | 센터장 | 1~12월
E-02 | P5 | 본사 월간보고 표준화 | 보고 작성공수 -50% | 월간 경영보고 템플릿 v27(4축 분리) | Low | 센터장 | 1~3월 | bar: 1 to 3
|  | 전체 진척률(단순평균) | [17 empty] | 0%
난이도 기준 |  | Low = 기존 자원으로 즉시 실행 / Mid = 타 부서·원청 협의 필요 / High = 원청 합의 또는 본사 승인 필요, 실패 시 손익 직결

## 05_LOSS효율시뮬
05. LOSS 비용 · 효율 GAP 시뮬레이션
01_기준전제 입력값에 연동. LOSS율·귀책비중·효율은 전 계약 공통 가정 — 축별 실적 확보 시 행별로 분리 입력할 것.
[1] LOSS 비용 — 계약 4축
구분 | 인원 | 월 기준공수 | 월 총공수 | 임률 | 월 도급비 | LOSS율 | 월 LOSS공수 | 원청귀책H | 도급귀책H | 도급귀책 비용/월 | 저감목표 | 월 절감액 | 연 절감액
아모레퍼시픽 생산도급 | 153 | 174 | 26622 | 35121 | 934991262 | 6% | 1597.32 | 830.6064 | 766.7136 | 26927748.3456 | 15% | 4039162.2518 | 48469947.0221
아모레퍼시픽 업무도급 | 91 | 174 | 15834 | 35121 | 556105914 | 6% | 950.04 | 494.0208 | 456.0192 | 16015850.3232 | 15% | 2402377.5485 | 28828530.5818
코스비전 생산도급 | 55 | 174 | 9570 | 0 | 0 | 6% | 574.2 | 298.584 | 275.616 | 0 | 15% | 0 | 0
코스비전 업무도급 | 55 | 174 | 9570 | 0 | 0 | 6% | 574.2 | 298.584 | 275.616 | 0 | 15% | 0 | 0
합계 | 354 | — | 61596 | — | 1491097176 | — | 3695.76 | 1921.7952 | 1773.9648 | 42943598.6688 | — | 6441539.8003 | 77298477.6038
주 | 코스비전 임률 미입력 시 해당 행은 0으로 계산된다. 임률이 서로 다른 계약의 합계액은 대외 제시용으로 쓰지 말 것.
[2] 효율 GAP 환산 — KPI 미달 비용(추정)
구분 | 월 총공수 | 목표효율 | 실효율 | GAP(%p) | 월 GAP 공수 | 임률 | 월 환산액 | 연 환산액
아모레퍼시픽 생산도급 | 26622 | 90% | 88% | 2% | 532.44 | 35121 | 18699825.24 | 224397902.88
아모레퍼시픽 업무도급 | 15834 | 90% | 88% | 2% | 316.68 | 35121 | 11122118.28 | 133465419.36
코스비전 생산도급 | 9570 | 90% | 88% | 2% | 191.4 | 0 | 0 | 0
코스비전 업무도급 | 9570 | 90% | 88% | 2% | 191.4 | 0 | 0 | 0
합계 | 61596 | — | — | — | 1231.92 | — | 29821943.52 | 357863322.24
주 | [1] LOSS 비용은 실제 비조업 공수 기준 — 정산·협상 근거. [2] 효율 GAP은 KPI 미달의 기회비용 추정치. 두 값은 성격이 달라 합산하지 않는다.
[3] 도급귀책 LOSS 저감 시나리오 — 연간 절감액
시나리오 | 저감률 | 연 절감액(원) | 비고
보수 | 10% | 51532318.4026 | 3대 항목 중 1개만 정착
기준 | 15% | 77298477.6038 | BY27 목표 — 과제 A-02
도전 | 20% | 103064636.8051 | 라인 효율관리(A-03) 동반 성공 시

## 06_인력계획
06. BY27 인력 운영계획
정원 대비 월별 재직/결원/신규/퇴사를 입력하면 결원율·이직률이 산출된다.
[1] 정원 · 계약 4축
구분 | 정원(명) | 구성비 | 비고
아모레퍼시픽 생산도급 | 153 | 43.22%
아모레퍼시픽 업무도급 | 91 | 25.71%
코스비전 생산도급 | 55 | 15.54%
코스비전 업무도급 | 55 | 15.54% | 세탁실 별도정산 포함
합계 | 354 | 100%
[2] 월별 인력 실적 (입력)
항목 | BY27 목표 | 단위 | 산식 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균
평균 재직인원 | — | 명 | 월평균 실 재직
결원 인원 | — | 명 | 정원 − 재직
신규 입사 | — | 명 | 월 입사자 | [12 empty] | 0
퇴사 | — | 명 | 월 퇴사자 | [12 empty] | 0
4주 내 조기이탈 | — | 명 | 입사 4주 이내 퇴사 | [12 empty] | 0
결원율 | 3% | % | 결원 ÷ 정원 | [12 empty] | 0% | bar: 1월 to 12월
이직률 | 3.5% | % | 퇴사 ÷ 평균 재직
조기이탈 비중 | — | % | 4주 내 이탈 ÷ 신규 입사
주 | 결원 1명당 월 손실 = 월 기준공수 × 임률. 결원율 1%p 상승은 AP 생산도급 기준 월 약 940만원 수준의 공수 부족을 뜻한다(153명×174H×35,121원×1%). 대체 잔업으로 메우면 비용은 더 커진다.

## 07_리스크등록부
07. BY27 리스크 등록부
영향×발생가능성으로 우선순위를 정하고, 점검주기에 맞춰 상태를 갱신한다.
ID | 구분 | 리스크 | 영향 | 발생가능성 | 대응 방안 | 담당 | 점검주기 | 상태
R1 | 노무 | 불법파견(위장도급) 판정 — 현장 직접 지시·근태 직접관리 적발 | 高 | 中 | 지시는 도급사 관리라인 경유 표준화 · 반기 자체진단 130항목 · 지시기록 보존 | 센터장 | 반기 | 미착수
R2 | 안전 | 중대재해 발생 — 중대재해처벌법 수사·가동 중단 | 高 | 低 | 연간 안전보건계획 · 위험성평가(정기/수시) · 아차사고 신고제 | 안전담당 | 월 | 미착수
R3 | 품질 | 도급귀책 클레임 증가 — BY28 단가협상 불리 | 中 | 中 | 초·중·종물 검사 준수율 관리 · OPL 즉시 전개 | 품질담당 | 월 | 미착수
R4 | 인력 | 결원율 상승 — 잔업·대체 비용 증가, 효율 저하 | 中 | 高 | 채용 파이프라인 상시화 · 입사 4주 온보딩 · 다능공 확대 | 인사담당 | 주 | 미착수
R5 | 계약 | BY28 단가 인상 미달 — 손익 악화 | 高 | 中 | LOSS 귀속 근거 축적(1~10월) · 산출내역서 정교화 | 센터장 | 분기 | 미착수
R6 | 안전 | 하절기 온열질환 — 가동률 저하·산재 | 中 | 中 | HeatWatch 체감온도 기준 휴식 프로토콜 · 냉방물품 사전확보 | 안전담당 | 일(하절기) | 미착수
R7 | 정산 | 4축 분리집계 오류 — 청구 누락/과청구 | 中 | 中 | 마감 체크리스트 · 이중 검증 · 세탁실 별도정산 증빙 표준 | 정산담당 | 월 | 미착수
R8 | 데이터 | 플랫폼 미사용 — 계획 근거 데이터 소실 | 中 | 中 | 주간 업로드 준수율 KPI화 · 미업로드 주차 소명 | 센터장 | 주 | 미착수
최우선 |  | R1(불법파견)·R5(BY28 단가) — 발생 시 계약·손익에 직접 타격. 나머지 과제보다 우선 자원 배분.

## 08_운영루틴
08. 센터장 정기 운영 루틴
연간계획이 굴러가게 하는 반복 업무. 주기별로 고정한다.
주기 | 업무
일간 | 조회(관리라인 경유) · 전일 LOSS/결원 확인 · 현장 안전순회 · 이슈 에스컬레이션
주간 | 월: 주간생산계획 업로드·배포 / 수: 조장회의 / 금: 주간 실적·효율 리뷰 및 차주 인력배치
월간 | 월마감 정산(D+3) · 본사 월간 경영보고 · 안전보건협의체 · 교육 이수 점검 · 지연오더 취합
분기 | 분기 경영보고 · 법정 안전보건교육 · 위험성평가 · KPI 목표 대비 실적 리뷰
반기 | 불법파견 자체진단 · 인사평가 · 인력계획 재수립
연간 | 안전보건계획 수립 · 단가협상(BY28) · 차년도 운영계획 확정 · 결산보고
지휘 원칙 | 현장 작업자에 대한 지시는 반드시 도급사 관리라인(조장·반장)을 경유한다. 직접 지휘·근태 직접관리는 불법파견(위장도급) 판정 근거가 된다 — 리스크 R1.