## 이슈관리_기타
■ 이슈관리_기타 (제조사업부) | [7 empty] | Outsourcing NO.1
NO | 사업부 | 거래처명 |  | 이슈 | 필요조치 | 진행사항 |  | 기한 | 진도
담당자
1 | 제조 | 아모레퍼시픽 |  | 고용노동부 캠페인 활동 및 현장 점검 | • 캠페인 운영 및 현장 대응 준비 • 점검 대상 사업장 사전 확인, 정비 | 금주 | • 8/28 방문 현장 동선 수립 및 현장 점검 완료 • 8/31 캠페인 운영 및 현장 순회 점검 완료 • 점검 지적사항 정리 및 시정 착수 ※ 실제 결과로 교체 요망 | 9/5 | 진행
|  | 이민아 | 기존 |  |  | 차주 | • 시정 결과 회신 및 재발 방지 표준화 • 근로시간 관리 실태 자체 점검 병행 (2번 연계) | 9/12 | 예정
2 | 제조 | 아모레퍼시픽 |  | 아모레퍼시픽 물량 증가 대응 (38주 ~) • 물량 Gap 292,964 EA • 라인 표준 OP 부족 13명 • 3개월 탄력근로 한도(156H) 소진 임박 | ① 충원 규모 재합의 (제니엘 13명 ↔ AP 6명) ② 증산 라인 편성 및 소요 인원 확보 ③ 주 52시간 한도 내 특근 편성 ④ 10월 특근 ↔ MES 확보 일정 조율 | 금주 | • 9/2 38주 대응전략 검토 회신 제출 — 세정·멀티 증설 조건부 가능, 원청 인력의 도급 라인 상주는 위장도급 소지로 재검토 요청 • AP 제공 라인별 표준 소요 분석 → OP 부족 13명 (AP 최대안과 일치). 충원 6명은 AP 최소안으로 Gap 47,272 EA 미달 / 작업자(비 OP)는 별도 63명 부족 • 9월을 8월 수준 풀 특근 시 38명이 3개월 한도 156H 초과 — 전사 1,438H(21%) 편성 불가. 세척실·주임·HnB는 공정 내 재배분 불가로 충원이 전제 • AP 요구 '평일 연장 12H + 특근 8H = 주 20H'는 근기법 §53 위반 → 적법 대안 3안 회신 (①220H 즉시 / ③236H 토 2회 소정화 / ④256H 토 5회 소정화) • 튜브 실측 CAPA 45~54개/분 확인 — 튜브 OP 부족 0명으로 인원이 아닌 가동대수·잔업 편성 문제 | 9/2 | 진행
|  | 이민아 | 신규 |  |  | 차주 | • 충원 13명 기준 재협의 및 일용 / 일용외 확보 경로·단가 확정 • 10~12월 확정 오더 수령 후 편성안(①/③/④) 확정 • 10·11·12월 단위기간 근로자대표 서면합의 및 근무표 작성 — 10/1 전 체결 필수 • MES 확보 3안(9/23) 확정 요청 — 1안(10/3)·2안(10/10)은 10월 1·2주 연속 특근과 양립 불가 • 세척실·주임·HnB 대체 편성안 확정 / 튜브 실측 UPH 반영 LOSS 재산출 | 9/12 | 예정
※ 1번(고용노동부 점검)과 2번(물량 증가 대응)은 직접 연결됨 — 점검 시 8월 시간외 실적(개인 최대 108.5H = 주 25H 환산)의 구성 소명이 필요하다. 1번 금주 진행사항은 실제 점검 결과로 교체 요망. ¦ 작성 2026.09.02